國軍退除役官兵輔導委員會藥品衛材集中採購工作期程表
	項次
	工作項目
	工作重點說明
	完成作業時限
	辦理機關

	ㄧ
	各榮總官方網站刊登本會藥品/衛材申請進用審查、列標規範及經審核通過品項等資訊
	主辦榮總統一律定網站刊登位置，並確認各榮總完成相關作業。
	D-6個月
	主辦及         協辦榮總

	二
	刊登公開徵求
	以公告方式公開徵求藥品衛材廠商申請進(試)用，並公布刊登各總院進(試)用申請規定之網址。
	D-6個月
	主辦及         協辦榮總

	三
	刊登政府採購預告
	1.本項得視實需辦理或延後辦理。
2.預告附加說明應敘明標單建立方式及流程等資訊或載明相關資訊之連結網址(視需要辦理)。
	D-5個月
	主辦榮總

	四
	各榮總分院編報擬購需求品項
	各榮總分院提報需求品項，報送轄管榮總。
	D
	各榮總分院

	五
	各榮總編報總院含所屬分院擬購需求品項
	1.各榮總彙整總院含所屬分院擬購需求品項表及規格表，並依「藥品、衛材集中採購作業規範」律定之列標原則完成審查工作。                       
2.各榮總召開會議研議總院含所屬分院之擬購需求品項，並將決議通過品項報送辦理榮總彙辦。
	D
	各榮總

	六
	綜整列標品項單一年度使用量
	各榮總彙整總院含所屬分院前屆決標品項履約後單一年度使用量，報送辦理榮總彙辦。
	D+1個月
	主辦及         協辦榮總

	七
	擬訂採購計畫及作業期程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	1.主辦榮總依「藥品、衛材集中採購作業規範」律定之採購計畫要項，擬訂採購計畫。
2.主辦榮總邀集協辦榮總共同研訂作業期程。                      
3.主辦榮總將採購計畫及作業期程報會核定。
	D+2個月
	主辦及         協辦榮總

	八
	綜整採購需求品項報會
	主辦榮總彙整採購需求品項及規格表，並報送本會召開審查會議確認採購品項。
	D+3個月
	主辦榮總

	九
	辦理採購公開閱覽
	1.將未來擬公告招標案件之資訊預為公開揭示，俾利有興趣之廠商預作準備。

2.依世界貿易組織(WTO)政府採購協定(GPA)辦理之採購案件，預告達四十天，則一年內正式招標時，該採購案之等標期得予縮短，惟原則上不少於二十四天。
	D+4個月
	主辦榮總

	十
	完成採購案簽辦程序
	主辦榮總簽陳機關首長或其授權人員核可辦理採購案。
	D+4個月
	主辦榮總

	十一
	辦理公告招標至價格標作業
	辦理時程依核定之採購作業期程辦理。
	D+5~7.5個月
	主辦及         協辦榮總

	十二
	辦理廠商說明會
	向廠商說明線上比減價與開、決標系統操作方式，及投、開標作業注意事項。
	D+6個月
	主辦榮總

	十三
	分析與檢討辦理成果報會
	主辦榮總將開標辦理結果陳報本會(函報日期不得逾當年十二月一日)。
	D+11個月
	主辦榮總

	備註：

1.本表適用公開招標最低標之採購案。

2.D日，以採購當年1月1日為基準日(D)。

3.D日填報說明：如「D-3個月」表示「D日」的3個月前，「D+3日」表示「D日」的3天後。


附件二(修正後)








